## Matriz de Probabilidade-Impacto
Matriz de Probabilidade e Impacto
Probabilidade | Valores de Impacto |  |  |  |  | Tabela de Cores
| Muito baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | P | I | P x I | Cor
| 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | V
0.8 | 0.04 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | V
0.6 | 0.03 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.2 | 0.4 | 0.08 | V
0.4 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.2 | 0.6 | 0.12 | A
0.2 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.8 | 0.16 | A
[6 empty] | 0.4 | 0.05 | 0.02 | V
[6 empty] | 0.4 | 0.2 | 0.08 | A
[6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.16 | A
[6 empty] | 0.4 | 0.6 | 0.24 | M
[6 empty] | 0.4 | 0.8 | 0.32 | M
[6 empty] | 0.6 | 0.05 | 0.03 | A
[6 empty] | 0.6 | 0.2 | 0.12 | A
[6 empty] | 0.6 | 0.4 | 0.24 | M
[6 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.36 | M
[6 empty] | 0.6 | 0.8 | 0.48 | M
[6 empty] | 0.8 | 0.05 | 0.04 | A
[6 empty] | 0.8 | 0.2 | 0.16 | A
[6 empty] | 0.8 | 0.4 | 0.32 | M
[6 empty] | 0.8 | 0.6 | 0.48 | M
[6 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.64 | M

## Riscos do Projeto e do Processo
Planilha de Riscos | [18 empty] | Probabilidade | Impacto | Status | Estratégias
[19 empty] | 0.8 | Muito alto | Risco Inicial | Ameaça - Eliminação
Projeto: | PMSys - PRODUCTIVITY MANAGEMENT SYSTEM BY .Sys | [17 empty] | 0.6 | Alto | Novo Risco | Ameaça - Transferência
[19 empty] | 0.4 | Médio |  | Ameaça - Mitigação
[19 empty] | 0.2 | Baixo | Ocorrido | Ameaça - Aceitação Passiva
[20 empty] | Muito Baixo | Deixou de existir | Ameaça - Aceitação Ativa
Oportunidade - Exploração
Oportunidade - Compartilhamento
Oportunidade - Melhoria
Plano de Resposta
Categoria | Subcategoria | ID | Descrição do Risco | Tipo | Gatilho | Causas | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Fator 2 | Grau Risco | Status | Proprietário | Estratégia | Urgência | Necessita análise adicional? | Ações necessárias | Plano de contingência | Reservas para contingência
Gerenciamento | Planejamento de recursos | RG001 | Indisponibilidade de pessoal devido a compromissos durante a confecção do projeto | Negativo | Compromissos disponíveis apenas nos dias de OpenLab | priorização de outros compromissos | 0.8 | Médio | 0.4 | 0.32 | Ocorrido | João Alfredo; João Pedro | Ameaça - Aceitação Ativa | Sim | Não | Conversar e alinhar os pontos que devem ser entregáveis e solicitar a participação remota nas decisões do projeto | Entregar tarefas em dias diferentes da sexta feira | entregas aos fins de semana
Gerenciamento | Cronogramas de projeto | RG002 | Deixar de completar as planilhas de controle | Negativo | Agenda cheia e cansaço no cotidiano | Ficar adiantando sempre para o fim do "expediente" o preenchimento dos arquivbos necesários; falta de dedicação de importância á atividade | 0,6 | Baixo | 0.2 | 0.12 | Novo Risco | Todos os integrantes do Grupo | Ameaça - Eliminação | Não | Não | Combinar que sempre no inicio das reuniões deveremos preencher nossos campos | Marcar no Planner semanalmente a atividade | Não possui
Gerenciamento | Planejamento de Entrega | RG003 | Atraso na entrega do projeto na sprint Final/ entrega do projeto não finalizado | Negativo | Excesso de funcionalidades no projeto; Pouco tempo para entrega | Falta de nivelamento de conhecimento de alguns dos integrantes que não possuem um perfil de desenvolvedor | 0,6 | Médio | 0.4 | 0.24 | Novo Risco | João Alfredo; Marco Rover | Ameaça - Mitigação | Não | Não | Paciência e compreensão por parte dos desenvolvedores do Grupo; Ensinamento continuo. | Exigência de aulas extras (Video-Aula, Worsksops dentro do grupo); Comunicação ao professor | Ultrapassar os horários combinados entre faculdade e aluno para estudo
Gerenciamento | Planejamento da comunicação | RG004 | Discussões extensas e conflitosas | Negativo | Diferentes visões dentro do grupo e opiniões fortes | Falta de comunicação, baixa participação, excesso de autoconfiança | 0,6 | Alto | 0.6 | 0.36 | Ocorrido | Todos os integrantes do Grupo | Oportunidade - Compartilhamento | Sim | Sim | Quando houver conflitos durante a execução do trabalho, o grupo deve se reunir e expor seus pontos de vista para alinhamento de idéias | Utilizar do artefato da democracia e abrir uma votação para tal ponto que deve ser ajustado | Utilizar a voz do definidor em conjunto ao professor de pesquisa e inovação
Projeto técnico | Tecnologia desconhecida | RT001 | Implementação do React | Positivo | Facilitar e tornar mais flúido o código se adaptando a novas tecnologias de mercado | Conhecimento prévio de alguns integrantes do grupo a cerca do react | 0,6 | Muito alto | 0.8 | 0.48 | Novo Risco | João Pedro; Marcelo Augusto | Ameaça - Aceitação Ativa | Não | Sim | Realização de novos treinamentos. Negociação de prazos ou realização de horas extras | Assistir video aula sobre o assunto | Não possui
Gerenciamento | Definição de escopo | RG005 | Mudança de escopo do projeto | Negativo | Comunicação de alteração dos interesses | Mudança de interesse ou foco por conta de viabilidade, Mercado ou interesse dos participantes | 0,2 | Muito alto | 0.8 | 0.16 | Novo Risco | Todos os integrantes do Grupo | Oportunidade - Exploração | Não | Sim | Realizar paralização do projeto até que o novo escopo seja definido. | Acionar os integrantes de forma rápida com o auxílio do professor | Seguir com o primeiro escopo/ Rollback
Gerenciamento | Planejamento do cronograma | RG006 | Diminuição dos prazos | Negativo | Tempo reduzido na entrega das sprints | Entregas demasiadamente extensa e incompletas | 0,2 | Alto | 0.6 | 0.12 | Novo Risco | Todos os integrantes do Grupo | Ameaça - Transferência | Não | Sim | Realizar readequação com foco na diminuição do escopo ou realocação de Integrantes. Realizar replanejamento. | Comunicar o professor antes das entregas das sprints | Não possui
Gerenciamento | Planejamento de Entrega | RG007 | Outros atrasos no cronograma | Negativo | Desvio significativo entre o planejado e o realizado | Reuniões improdutivas junto aos integrantes | 0,4 | Alto | 0.6 | 0.24 | Novo Risco | Todos os integrantes do Grupo | Ameaça - Aceitação Ativa | Não | Não | Renegociar agendamentos. Verificar motivações dos integrantes. | Nâo possui | Não possui
Infraestrutura | Planejamento de Entrega | RI001 | Falta de Internet, Máquinas | Negativo | Acesso de muitas pessoas na mesma rede dentro do ambiente de trabalho | Utilização inapropriada da internet dos integrantes do próprio grupo ou dos colegas da faculdade | 0,4 | Muito alto | 0.8 | 0.32 | Ocorrido | Todos os integrantes do Grupo; Terceiro | Ameaça - Mitigação | Não | Sim | Solicitar ao diretor de infraestrutura um maior controle sobre a rede a fim de evitar tais problemas | Manter ligado os dados móveis no celular | Marcar reuniões em um âmbito que não o da faculdade
Gerenciamento | Definição de escopo | RG008 | Mudanças na especificação dos requisitos | Negativo | Comunicação de alteração dos interesses | Mudança de interesse, muitas funcionalidades para pouco tempo | 0.4 | Médio | 0.4 | 0.16 | Novo Risco | Todos os integrantes do Grupo | Ameaça - Eliminação | Não | Sim | Realizar readequação com foco na diminuição do escopo ou realocação de Integrantes. | Nâo possui | Não possui
Note on L13: Utilize: Risco Inicial - Para riscos identificados no planejamento; Novo Risco - Para riscos identificados no decorrer do projeto. Ocorrido - Para riscos que ocorreram no projeto. Deixou de existir - Para riscos que foram mapeados e não incidirão mais no projeto.